**Календарный план реализации проекта «Студия «ВеликоЛепное дело – шире круг!»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Решаемая задача\* | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата  начала | Дата  окончания |
| 1 | Обучить детей с ОВЗ базовым социально-бытовым навыкам и навыкам самообслуживания в учебно-тренировочной квартире | **Проведение серии занятий в учебно-тренировочной квартире.**  На начальном этапе проекта на базе Реабилитаци-онного центра для детей в г. Чебоксары в специально выделенном помещении будет создана реалистичная модель жилой квартиры, где дети в присутствии или с участием своих родителей будут осваивать базовые социально-бытовые навыки и навыки самообслуживания.  Обучение будут проводить социальные педагоги и психологи реабилитационного центра. | 01.08.2023 | 30.11.2024 |
| 2 | Создать условия для детей с ОВЗ и их родителей для проведения совместного полезного досуга с учётом интересов и психофизиологических особенностей детей | **Проведение серии занятий и мастер-классов с детьми с ОВЗ и их родителями в студии семейного творчества.**  Занятия и мастер-классы будут проходить в студиях семейного творчества, уже созданных и действующих при 15 коррекционных школах.  К имеющемуся направлению «Лепка» будут добавлены новые направления: «Рисование», «Школьный театр». Занятия в зависимости от направления и с учётом психофизиологических особенностей детей будут проходить группами по 6-10 чел., продолжительностью 40 мин.  Обучение будут проводить педагоги этих школ. Ассистентами педагогов станут волонтеры-студенты Чувашского государственного института культуры и искусств и Чебоксарского педагогического колледжа. | 01.09.2023 | 30.11.2024 |
| 3 | Создать условия для детей с ОВЗ и их родителей для проведения совместного полезного досуга с учётом интересов и психофизиологических особенностей детей | **Маршрут семейного выходного дня**.  С учётом интересов и психофизиологических особенностей детей с ОВЗ будут определены «маршруты» для самостоятельного посещения детьми и их родителями достопримечательных мест, театров, картинных галерей, музеев, кинотеатров. Рекомендуемый перечень «маршрутов» будет доведён до студий семейного творчества. Кроме этого, будет организовано 30 групповых посещений детьми с ОВЗ и их родителями Театра кукол, Театра юного зрителя, Национального музея, Культурно-выставочного центра «Радуга», музея космонавтики. | 01.09.2023 | 30.11.2024 |
| 4 | Повысить компетенции родителей в вопросах воспитания и развития ребенка с ОВЗ. | **Информирование родителей детей с ОВЗ.**  В социальной сети Telegram для родителей детей с ОВЗ будет создан канал для публикации образо-вательного, воспитательного, информационного контента. В нём будут публиковаться советы специалистов (педагогов, психологов, экспертов), ответы на часто задаваемые вопросы, фото- и видеоматериалы о проводимых мероприятиях проекта. Подписчиками канала станут родители детей с ОВЗ, а также педагоги студий семейного творчества. Своё мнение по опубликованному посту подписчики смогут выразить в разделе "Комментарии". | 01.09.2023 | 30.11.2024 |
| 5 | Создать условия для детей с ОВЗ и их родителей для проведения совместного полезного досуга с учётом интересов и психофизиологи-ческих особенностей детей | **Сопровождение работы мобильной экспертной группы мониторинга реализации проекта**. Группа мониторинга в составе специалистов Центра образования и комплексного сопровожде-ния детей Минобразования Чувашии, Чувашского республиканского института образования, Чувашского государственного педагогического университета и Фонда «Чувашия» на регулярной основе будет выезжать в коррекционные школы, Реабилитационный центр для детей и знакомиться с деятельностью студий семейного творчества, учебно-тренировочной квартиры и Школы позитивного родителя, оказывать педагогам необходимую помощь в работе. | 01.09.2023 | 30.11.2024 |
| 6 | Обучить педагогов и студентов-волонтёров для работы в студии семейного творчества и учебно-тренировочной квартире | **Обучение педагогов для работы в студии семейного творчества и учебно-тренировочной квартире**.  На базе Чувашского государственного института культуры и искусств будут организованы специальные курсы по программе «Сценическое искусство». Курсами будет охвачено 15 педагогов коррекционных школ. По окончании курсов им будет выдано свидетельство о повышении квали-фикации. Один специалист Реабилитационного центра пройдёт обучение на дистанционных курсах по прикладному анализу поведения на образова-тельной платформе «Аутизм и АВА-терапия». | 02.10.2023 | 30.11.2023 |
| 7 | Обучить детей с ОВЗ базовым социально-бытовым навыкам и навыкам самообслуживания в учебно-тренировочной квартире | **Проведение входной и выходной диагностики сформированности социально-бытовых навыков и навыков самообслуживания у детей с ОВЗ**.  Проводится до начала и по окончании обучения детей с ОВЗ в учебно-тренировочной квартире для выявления динамики развития этих навыков. Проводится методом наблюдения педагогами Реабилитационного центра. | 16.10.2023 | 30.11.2024 |
| 8 | Обучить педагогов и студентов-волонтёров для работы в студии семейного творчества и учебно-тренировочной квартире | **Отбор и обучение волонтёров-студентов для работы в студии семейного творчества и учебно-тренировочной квартире.**  Среди студентов 2-3 курсов Чувашского государственного института культуры и искусств и педагогического факультета Чебоксарского профессионального колледжа будет объявлено об отборе волонтёров (добровольцев) для работы в качестве тьюторов детей с ОВЗ. Со студентами, изъявившими желание стать социальными волонтерами проекта, будет организован двухдневный обучающий семинар-тренинг по теме «Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ». После обучения по итогам тестирования будет отобрано 20 студентов-волонтеров. Семинар-тренинг по 12-часовой программе обучения пройдёт на базе одной из коррекционных школ с приглашением квалифицированных специалистов (психологов, дефектологов, социальных педагогов). | 01.11.2023 | 30.11.2023 |
| 9 | Повысить компетенции родителей в вопросах воспитания и развития ребенка с ОВЗ. | **Обучение родителей детей с ОВЗ в Школе позитивного родителя.**  На базе Реабилитационного центра для детей в г.Чебоксары будет создана Школа позитивного родителя. Участниками Школы станут родители, сопровождающие детей с ОВЗ в период 21-дневно-го курса их реабилитации. В течение этого времени с родителями по специально разработанной программе опытными педагогами и психологами Центра и приглашенными специалистами будут проведены еженедельные групповые занятия. | 01.11.2023 | 30.11.2024 |
| 10 | Создать условия для детей с ОВЗ и их родителей для проведения совместного полезного досуга с учётом интересов и психофизиологи-ческих особенностей детей | **Республиканский фестиваль-конкурс детского творчества «Шире круг!».**  Он станет итоговым мероприятием проекта. Будет проведён на базе Чувашского государственного института культуры и искусств в г. Чебоксары. Участниками станут не менее 200 детей, 80 родителей, 45 педагогов. В фойе будет организована выставка лучших работ студий семейного творчества: поделки из глины и пластилина, детские рисунки; созданы фотозоны и интерактивные площадки с аниматорами.  На сцене концертного зала выступят участники студий семейного творчества по направлению «Школьный театр». Жюри фестиваля-конкурса отберёт лучшие рисунки, поделки, спектакли. Работы, занявшие 1, 2, 3 места в разных номинациях в двух возрастных группах, будут отмечены и награждены дипломами и ценными призами. | 01.11.2024 | 30.11.2024 |