**Календарный план реализации проекта**

**«РАСтём вместе. Содействие социализации детей с РАС через**

**реализацию адаптированных дополнительных общеразвивающих программ» -**

победителя конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации

на развитие гражданского общества 2025 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п\п*** | ***Мероприятие, его содержание, место проведения*** | ***Дата***  ***начала*** | ***Дата***  ***окончания*** |
| 1 | **Проведение входной и выходной (итоговой) расширенной диагностики детей с РАС по выявлению дефицитов жизненно необходимых навыков и социальных коммуникаций**. Проводят на местах и с выездом по месту проживания детей специалисты региональных ресурсных центров по комплексному сопровождению детей с РАС Минтруда и Минобразования Чувашии, используя диагностики «9 критичных навыков», VB- MAPP, ABLLS-R. | 01.02.2025 | 30.04.2025 |
| 2 | **Курсы повышения квалификации для специалистов и педагогов, работающих с детьми с РАС, по теме «Актуальные технологии взаимодействия с детьми с РАС».** Занятия на курсах будут проведены на базе ЧГПУ им. И.Я. Яковлева двумя потоками для специалистов и педагогов 18 учреждений – участников проекта. Продолжительность курсов – 72 часа, будет обучено 72 чел. | 01.02.2025 | 31.05.2025 |
| 3 | **Информирование родителей детей с РАС**. Создание Telegram-канала для родителей детей с аутизмом, где можно найти советы, рекомендации и поддержку (ответы на вопросы). | 01.02.2025 | 30.06.2026 |
| 4 | **Цикл индивидуальных и групповых занятий с детьми с РАС по формированию жизненно необходимых навыков и социальных коммуникаций**. В 6 коррекционных школах, 4 школах и 2 детских садах с инклюзивным обучением, Республиканском реабилитационном центре и 5 комплексных центрах соцобслуживания населения (г. Алатырь, г. Канаш, г.Шумерля, г. НЧК, Чебоксарский район) по разработанной адаптированной общеразвивающей программе дополнительного образования для детей с РАС по формированию жизненно необходимых навыков и социальных коммуникаций будут проведены индивидуальные или групповые занятия.  В Реабилитационном центре для детей Минтруда Чувашии и Образовательном центре для детей с ОВЗ Минобразования Чувашии будет создана сенсорно-динамическая комната с набором специальных инструментов. В ней будет установлен специализированный профессиональный сенсорно-динамический комплекс «Дом совы». | 01.05.2025 | 30.06.2026 |
| 5 | **Цикл индивидуальных и групповых занятий с детьми с РАС по развитию творческих способностей**. Занятия будут проходить по адаптированным общеразвивающим программам дополнительного образования для детей с РАС по направлениям: «Лепка и гончарное дело. Рисование»; «Вокал и хоровое пение. Танец». | 01.05.2025 | 30.06.2026 |
| 6 | **Тренинги и мастер-классы с родителями детей с РАС**. | 01.05.2025 | 30.06.2026 |
| 7 | **Секционная площадка августовской республиканской конференции работников образования «Социализация детей с РАС – образовательные траектории».** | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
| 8 | **Республиканский конкурс педагогического мастерства педагогов и специалистов, работающих с детьми с РАС в образовательных и других организациях.** | 01.01.2026 | 31.03.2026 |
| 9 | **Республиканский конкурс детского творчества среди детей с РАС**. | 01.02.2026 | 31.03.2026 |
| 10 | **Республиканский фестиваль для детей с РАС "РАСтём вместе".** Приурочен к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма (2 апреля). | 01.04.2026 | 30.04.2026 |